|  | Мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО | Разработка плана-графика введения ФГОС начального общего образования ОУ | декабрь 2010 г. |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования ОУ | март 2011 г. |
|  | Разработка (на основе базисного учебного плана) и утверждение учебного плана ОУ | апрель -август 2011 г. |
|  | Разработка рабочих программ с учетом примерных программ по учебным предметам | март 2011 г. |
|  | Определение списка учебников в соответствии с федеральным перечнем. | апрель - май 2011 г |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ | апрель – июнь 2011г. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО | Разработка положения о стимулировании труда на основе новой методики формирования системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях. | август 2-011 |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС начального общего образования. Создание рабочих групп по введению ФГОС НОО. | 2010–2011 гг. |
|  | Участие в семинарах по вопросам введения ФГОС начального общего образования. | По плану ДО |
|  | Подготовка и проведение публичного отчета | Сентябрь-октябрь 2011 |
|  | Организация и проведение мониторинга по введению ФГОС НОО. | в течение года |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО | Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников и руководителей системы образования с учетом ФГОС НОО. | в течение года |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО. | август 2011 |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования с использованием сайта школы. | 2010–2012гг. |
|  | Проведение собрания для родителей. | Согласно графика родительских соьраний |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО | Приведение материально – технического обеспечения в соответствие федеральным требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса | в течение 2011-2012уч.г. |